## 电子信息工程学院本科生科技创新基金管理细则

第一章  总 则

第一条 为了倡导和鼓励学生自主学习和研究性学习，培养学生的创新意识与能力，激发广大师生崇尚科学、锐意创新的热情，营造良好的学习环境和氛围，促进优秀人才和优秀成果的涌现，学院特设立“南京航空航天大学电子信息工程学院大学生科技创新基金”（以下简称“科技创新基金”），并制定本管理细则。

第二条 科技创新基金面向我院在册全日制本科生，实行组队申请，公平竞争，择优立项。（鼓励硕士生和博士生参与指导）

参加并完成院级（含院级）以上科技创新项目作为本科生保送研究生（含保校内和校外）的必备条件之一。

第二章  组织机构

第三条 学院组建 “基金管理委员会”和“基金评审专家组”，负责科技创新基金的实施和管理。

第四条 科技创新基金管理委员会由学院院长（常务副院长）任主任，学院党委副书记和分管本科教学的副院长任秘书长，委员由学院团委书记和教学办公室主任及相关人员组成。学院团委负责基金的宣传和申报、组织评审、立项、组织中期检查、验收和评奖等日常管理。

第五条 科技创新基金评审专家组由学院骨干教师组成，院团委根据项目情况聘请有关教师组成专家组。专家组负责制定基金项目指南，审核申报项目的创新性和可行性，同时负责各个项目的导师配备、研究条件的保障以及项目进度和质量的监控等管理工作。

第三章  基金来源和管理

第六条 本基金每年不少于12万元，来源于以下三个部分：

1、学院提供的科技创新活动经费；

2、社会团体、企业或个人在学院设立的学生科技活动经费；

3、个人或企业提供的研究项目经费。

第七条 本基金委托学院团委进行日常管理，基金的募集和使用必须经过基金管理委员会的审批，任何个人不得挪用基金。

第八条 基金的募集、管理和使用接受全院师生监督，于每年四月在全院公布上一年的基金收支情况。

第四章  项目申报及立项

第九条 科技创新基金项目可来源于学生的自选课题、指导教师的建议课题、研究机构或企事业单位的委托课题、开放实验室发布的课题等。

第十条 学院每年于四月份组织科技创新基金的申报和结题工作。学院团委在申报工作启动时发布科技创新基金项目立项指南，并同时受理项目申报，期限一般为半个月。

第十一条 科技创新基金项目研究年限一般为一年，重点项目或受某种特殊条件制约的项目可申请延长半年。

第十二条  项目申报组可跨年级，由2名及以上学生自愿组合，项目组的成员均应符合以下条件：

1．学习态度端正，基础扎实；

2．有较强学习能力，平均学分绩点2.5以上；

3．尚无正在实施的创新基金项目；

4．若已负责或参加过创新基金项目，完成情况必须为已验收合格。

第十三条 为加强对学生科技创新的指导，原则上每个项目应有一名教师担任指导。指导教师可以由申请者自行联系，也可以由学院为其指定，实行双向选择，自愿结合。项目指导教师应治学严谨、悉心指导。每名指导教师同时指导的项目不得超过两项。

第十四条 申报程序

1．申请者详细填写《南京航空航天大学电子信息工程学院学生科技创新基金项目申报书》（以下简称基金申报书）；

2．《基金申报书》由指导教师审查并填写推荐意见后，报送至学院团委。

第十五条 审批与立项

1、由科技创新基金评审专家组对申报项目进行评审。

2、评审主要考察以下几点：（1）申报期间是否已有相同和类似项目并完成；（2）研究内容是否具有创新性和特色；（3）是否具有经济效益和社会效益；（4）设备、人员及经费是否合理。

3、符合申请条件的项目，准予立项并给予经费资助。

4、准予立项的项目将由基金管理委员会书面通知确认。

第五章  项目实施管理

第十六条 科技创新基金项目实行中期检查制度。中期检查于每年十月份进行，主要检查项目的进度、质量和经费使用情况。

1．项目组填写《南京航空航天大学电子信息工程学院学生科技创新基金项目中期自查表》，指导教师先行检查后签署意见，报送至学院团委；

2．科技创新基金技术指导小组对项目进行检查，分别对每个项目形成检查意见，并向项目组长反馈。

4．中期检查合格的项目准予继续开展项目研究工作；不合格的项目将按评审专家组意见限期进行整改，并由基金管理委员会组织整改后的检查。

第十七条 项目进行过程中，不得自行更换组长或变更、增补项目组成员，不得擅自更改课题名称、研究内容、最终成果形式或中止项目。项目确需变更、调整、中止，须由项目组长提出书面申请，经指导老师批准后，报基金管理委员会审批。

第十八条 有下列情形, 经基金管理委员会核实将撤消项目，被撤消项目的项目组长不得再申请科技创新基金项目：

1．研究方向存在严重问题；

2．研究经费使用很不合理；

3．整改后检查仍不合格；

4．剽窃他人成果；

5．与批准的项目计划严重不符；

6．逾期不提交延期申请，或延期到期仍不能验收；

7．项目组成员学习成绩严重下滑；

8．无故不完成研究任务或自行终止项目研究。

第十九条 项目组长因疾病等原因而不能继续主持项目工作，征得指导教师同意，向基金管理委员会报告，经核实认定，可分别作出以下处理：

1. 由项目组成员替任组长，继续开展项目研究。

2. 经项目组全部成员同意，终止项目研究。

第六章  项目经费管理

第二十条 项目启动时基金管理委员会划拨百分之五十的项目经费到学院教学帐户上，实行实报实销制，由项目负责人在导师的指导下，按计划自主支配项目经费。

第二十一条 项目进行中期由项目小组向基金管理委员提交中期经费使用审核报告，并由基金管理委员根据项目进行程度和经费使用情况确定是否划拨后期经费。

第二十二条 项目经费的管理与使用必须符合国家和学校的有关财务制度和其他相关规定，专款专用。开支范围主要包括图书资料费、调研及学术交流费、论文版面费、计算机耗材、元器件费用等，不得用于购置计算机存储设备和支付劳务费等。

第七章  项目结题验收

第二十三条 科技创新基金项目以实物、模型、总结报告、学术论文、研究报告等形式作为研究成果以备验收。

第二十四条 基于科技创新基金项目发表的论文和形成的研究报告，均应注明“南京航空航天大学电子信息工程学院学生科技创新基金资助”字样。研究成果的知识产权根据相关协议确定。

第二十五条 项目验收前，项目组应填报《南京航空航天大学电子信息工程学院学生科技创新基金项目结题验收表》，由指导教师签署审查意见，连同项目总结报告和研究成果，一并送交学院团委。

第二十六条 基金管理委员会先审查项目经费的使用，再组织评审专家组对项目进行评审验收，验收结果分为优秀、良好、合格和不合格。验收通过的项目将在全院范围公布，验收不合格的项目责令提高改进，并再次验收。

第二十七条 验收通过的项目将颁发证书，进行奖励，同时推荐参加更高级别的科技创新活动；再次验收仍不合格的项目，其项目组成员均不得再次申请科技创新基金项目。

第二十八条 指导教师每指导完成一个项目，学院给予公益分5分。学生的研究项目获省级以上奖励时，指导教师将获得相应的奖励，并可申报优秀教学成果奖。

第八章  附 则

第二十九条 本细则自颁布之日起执行，由科创基金管理委员会负责解释。

电子信息工程学院

## 科创基金报销管理规定

1、必须是当地税务部门开具的正规发票（交通运输票必须是南京本地发票）。发票时间范围必须在项目研究周期内。

2、发票内容只能是元器件耗材费、交通运输费、图书资料费等与本项目密切相关的内容，其中交通运输费中不包括公共交通IC卡充值票据，打车票必须控制在本次申请报销总金额的10%以内，另外计算机存储设备、手机配件类发票、劳务费等均不可报销。

3、单张票据面值不得超过500元人民币，如有特殊情况需提前向科创基金管理委员会提出申请，经科创基金管理委员会同意后方可报销。

4、各组应准确填写相应报销清单表

5、所有发票必须经指导老师签字，若出现代签、票面涂改等弄虚作假行为将取消报销资格，并严肃处理。

6、报销分二次集中进行，分别为中期检查和结题验收合格后。中期检查合格后申请报销总金额不得超过项目预算总金额的50%。

7、项目组未通过中期检查或结题验收者不予报销；

电子信息工程学院